## Hoja1
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES
METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO AÑO 2021
FUENTES DE FINANCIMIENTO: |  | 11 -Ingresos corrientes
RESPONSABLE: |  | Embajador: Juan Carlos Orellana Juárez, Director General
BENEFICIARIO: |  | Toda la población guatemalteca debido a que se le da mantenimiento
y conservación a la circunscripción geográfica guatemalteca en el marco de
su soberanía y dominio.
TIEMPO DE EJECUCION: |  | Anual
COSTO TOTAL: |  | 21266816
No | PRODUCTO | No | SUBPRODUCTO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO ANUAL (Q) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | EJECUTADO ENERO | EJECUTADO FEBRERO | EJECUTADO MARZO | EJECUTADO ABRIL | EJECUTADO MAYO | EJECUTADO JUNIO | EJECUTADO JULIO | EJECUTADO AGOSTO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | EJECUTADO OCTUBRE | EJECUTADO NOVIEMBRE | EJECUTADO DICIEMBRE
|  |  |  | Departamento | Municipio
1 | 000-014 Conservación, demarcación y estabilización de los límites terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos | 1 | 000-014-0001 Conservación y demarcación de los límites terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos. | San Marcos | Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Malacatán, | 448 | KILÓMETRO | 11551960.5 | Dirección General de Límites y Aguas Internacionales MINEX | No Aplica | 6 | 28 | 118 | 35 | 97 | 58 | 65 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0
|  |  |  | Huehuetenango | Tectitán, Cuilco, La Libertad, Santa Cruz Barillas
|  |  |  | Quiché | Ixcán
|  |  |  | Petén | Las Cruces, La Libertad, San Andrés
|  |  |  | Chiquimula | Concepción Las Minas, Esquipulas
|  |  |  | Jutiapa | Moyuta, Conguaco, Jalpatagua, Comapa, Zapotitlán, Jerez, Atescatempa, Asunción Mita, Agua Blanca
|  |  |  | Izabal | Livingston, Morales
|  | 3 | 000-014-0003 Estabilización de los limites fluviales entre Guatemala y los países vecinos | San Marcos | Atyutla, Ocós | 5800 | METRO CÚBICO | 2136643.34 | Dirección General de Límites y Aguas Internacionales MINEX | No Aplica | 0 | 357 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Izabal | Livingston
|  |  |  | Jutiapa | Moyuta
2 | 000-019 Negociación y representación ante organismos internacionales, instituciones nacionales, e inspección y supervisión de la frontera terrestre, fluvial y lacustre. | 1 | 000-019-0001 Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y lacustre |  |  | 39 | EVENTO | 7295685.16 | Dirección General de Límites y Aguas Internacionales MINEX | No Aplica | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4
|  | 2 | 000-019-0002 Negociaciones técnicas y de seguimiento de iniciativas y compromisos en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y los países vecinos |  |  | 42 | EVENTO | 282527 | Dirección General de Límites y Aguas Internacionales MINEX | No Aplica | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 17 | 12 | 15 | 9 | 2